南京技师学院

“先进制造与服务”教学实训中心

项目绩效自评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

南京技师学院是南京地区唯一由市政府投资兴办的技工院校，首批省重点技师学院之一，承担技工教育、技能培训、鉴定、职业实训、劳动预备制培训、特别职业培训等高技能人才培养工作。学院被评定为国家中等职业教育改革发展示范学校、世界技能大赛移动机器人及水处理项目中国集训基地、首批国家高技能人才培养示范基地、江苏省20佳高技能人才培养示范基地、江苏省高技能人才培养突出贡献单位、江苏省职业教育先进集体、江苏省优秀教学单位、第十届国家技能人才培育突出贡献单位。

近年来，江苏省及南京市经济转型、产业升级对高技能人才的数量和结构提出了新要求，学院现有的办学空间与实训条件在一定程度上制约了办学水平和质量的提升。为适应地区经济和产业发展规划、建立健全高技能人才培养机制、紧扣全省全市经济发展和产业升级步伐，南京市人社局与上海交通大学签订了《南京技师学院“先进制造与服务”教学实训中心建设战略合作协议》，旨在培养先进制造类数字技能人才，具体项目《“先进制造与服务”教学实训中心软硬件设备平台》在南京技师学院落地实施。

本项目方案由上海交通大学深化设计，根据制造业产业升级的发展方向，结合学院现有专业学科和实训体系的设置，按照技工院校工学一体化人才培养模式的需要，建设“先进制造与服务”教学实训中心。通过实训中心建设，提升了学院的办学条件和水平，为全市技工教育提供了先进制造业和现代服务业人才培养公共实训平台，也将对我市“智改数转”所需的数字技能型人才培养工作起到积极作用。

“先进制造与服务”教学实训中心软硬件设备平台建设项目主要内容有：

1. 数字化实训单元，利用先进的数字化技术，为学院先进制造相关专业赋能，提供数字技能实训条件。包括数字化工业设计实训室、大数据应用实训室、物联网实训室、虚拟培训实训室等。

2. 智能控制实训单元，以自动化控制技术应用为目标，通过典型工作任务，进行电气调试、PLC/NC控制、传感器调试与运行实训。包括机电一体化实训室、气动液压实训室、智能传感实训室等。

3. 先进制造实训单元，建设一套全工艺流程的轻量化柔性生产系统，培养智能制造复合型技能人才。包括智能制造未来工厂实训室等。

（二）项目资金情况

2022年度，市财政安排“先进制造与服务”教学实训中心软硬件设备平台建设市级专项资金项目预算2196.9万元，拨付到位2196.9万元，资金到位率100%；实际支出2186.17万元，预算执行率99%。资金支付结合项目开展情况和进度，按照政府采购合同约定支付。

（三）绩效目标

1. 绩效总目标：

（1）将“先进制造与服务”教学实训中心建设成为产教融合型实训基地，有效促进工学一体化人才培养模式的改革，带动学院专业建设和发展。

（2）十四五期间努力实现学院在校生规模达6500人，年职业培训认定规模15000人次以上。专任教师稳定在260人左右，“一体化”教师比例达到90%以上。

（3）坚持服务于南京市先进制造产业，学院整体实力跻身国内技师学院前列，高技能型人才培养水平、主干学科实训水平具有全国领先地位。

（4）综合各方资源打造“产学研用”有机结合的职业教育体系，形成卓越的技能人才培养体系、社会服务支撑体系，为南京市建设智能制造名城、建立智能制造产业创新高地助力。

2. 年度目标：

（1）基本建成国内一流的“先进制造与服务”教学实训示范性基地，完成到货验收工作。

（2）办学条件得到较大改善，先进制造专业和现代服务专业相关实训室增加36个，实训工位增加1070个，新增软硬件教学设备2223台套，其中教学用软件240套，能同时容纳近2000名学生实习实训。

（3）开设先进制造与现代服务新专业2个，新专业招生人数不少于65人。

二、评价结论

（一）评价对象及范围

根据专项资金具体投向及实施内容，纳入本次绩效评价对象为“先进制造与服务”教学实训中心软硬件设备平台项目。评价范围主要包括：数字化技术、智能控制、先进制造相关教学实训室建设工作。

评价基准日定为2022年12月31日。

（二）评价结论及评分结果

经实施评价程序，从整体上看，学院负责的项目管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标达标较好。通过“先进制造与服务”教学实训中心建设，提升了学院办学质量和水平，培养了知识型技能人才；较好地支持了全国一流、符合南京城市发展水平及地方产业的新型技师学院建设目标，为实现学院的转型升级和跨越式发展奠定了坚实基础。

根据专项资金预算执行涉及到的资料及相关凭证，在全面整理分析的基础上，经过对项目决策方面（项目立项、绩效目标、资金投入）、项目过程方面（资金管理、组织实施）、项目产出及项目效益、满意度等方面多元分析，按照“财政专项资金绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分98.9分（详见附件），评价等次为“优”。

三、项目成效

（一）落实市校合作框架协议，完成“先进制造与服务”教学实训中心建设

1. 压实工作责任，积极落实市校合作框架协议。项目由市人社局牵头，经学院专业骨干教师共同调研、上海交通大学深化设计、行业及高校专家论证，明确了“先进制造与服务”教学实训中心包括数字化技术、智能控制、先进制造三个实训单元。其中，数字化实训单元面向数字化、智能化技术，配置覆盖产品设计、工艺设计与仿真、虚拟调试、生产管理等环节的工业软件（教育版）；智能控制实训单元配置气动与液压、智能传感、机电一体化、工业机器人等专用实训室、配套专用实训设备；先进制造实训单元配置智能制造产线，包括机械加工、人机协作与装配、仓储及物流等实训内容。

2. 完成实训中心建设，显著提升办学条件和水平。克服疫情影响，按照规划和设计要求顺利完成“先进制造与服务”教学实训中心软硬件设备平台项目建设。共建设36个实训室/区，设置1070个实训工位，新增软硬件教学设备2223台套，其中教学用软件240套，能同时容纳近2000名学生实习实训。实训中心为学院开展制造类专业数字技能人才培养教学改革工作提供良好的资源支持，有力地支撑了教学逐步实现从单一专业向多专业交叉融合的转变，显著提升我院的办学条件和水平。

（二）优化专业建设，推进技能人才培养持续发展

1. 开展学科建设规划，完成院系设置重新调整。根据省、市经济产业发展对高技能人才培养的需求，对院系和学科专业设置进行重新调整，以满足现代制造业向信息化、数字化、智能化方向发展对于数字技能型人才培养的需求。学院在原有院系和专业的基础上对学科进行整合与优化，整合后设置了6个系：智能制造系（原机械工程系和数控技术应用系整合）、电气工程系、汽车技术系、信息技术系、现代服务系、环境工程系（新设置），同时新增1个综合实训信息中心。

2. 规划并开设新专业，完成课程体系设计。重新设置教学系部后，依据人社部《全国技工院校专业目录》指导参考，结合市场需求和产业发展方向，规划新增专业7个，完成相关新增专业课程体系设计，形成专业课程体系和公共课程体系。其中，专业课程体系主要包括核心课程、职业技能课程和职业拓展课程等。2022年开设新专业2个，新专业招生人数达70人。

3. 建设工学结合实训场地，助力工学一体化人才培养模式改革。根据职业教育、技工教育培养目标以及教学特点，实训场景建设符合新专业教学要求，按照工学一体化教学模式建成相应专业与实训资源一对一以及一对多的实训场地、设施设备，以满足理论课程与实践课程相结合的教学要求，提升教师教学质量与学生动手实践能力。

（三）服务社会，推动企业“智改数转”

1. 面向社会开放，发挥公共服务职能。“先进制造与服务”教学实训中心面向社会开放，为社会各类单位提供技能大赛、再就业培训与深造培训等对外培训/实训、职业技能等级认定功能与服务，实训中心成为 “智改数转”产教融合实训基地、先进制造实训示范中心，是南京市公共实训基地的重要组成部分，能够为南京市培养更多高素质的技术技能型人才，这些人才能够满足制造类企业“智改数转”的要求，为社会创造出更大价值。

2. 树立政、企、校合作典范，助力数字技能人才培养。实训中心建设项目由南京市政府主导，南京市人社局、上海交通大学、南京技师学院共同合作，上海交大智邦科技有限公司实施，着眼长三角一体化发展，逐渐把实训中心建设成数字技能公共实训基地，在加快制造业数字化转型、服务业数字化发展的背景下，打造一批突破性技能创新成果转化应用示范，开发推广性应用场景。有针对性地提高数字技能人才的供给数量和质量。

四、存在问题及原因分析

绩效自评过程中也发现如下问题：

一是专业教师的实践能力和技能水平需要进一步提高。“先进制造与服务”教学实训中心的各实训设备具有一定的先进性，涵盖了多学科专业知识和操作技能的交叉融合，对教师的专业知识和技能水平提出了更高的要求。教师技术技能水平的提高不能一蹴而就，需要通过有计划的学习、培训等方式，循序渐进提高教师的综合能力。

二是实训中心的科学化管理水平需要进一步提升。“先进制造与服务”教学实训中心包括数字化技术、智能控制、先进制造三个实训单元共36间实训室，实训教学涉及四个系共十几个专业的学生。实训中心正式运行后，对实训资源的高效利用和分配、实训室的科学管理等方面都提出了挑战。需要充分利用信息化技术，全面提升科学化管理水平。

五、有关建议

（一）采取多种形式，提高教师的专业能力和技能水平

1. 按照学院的相关规定，鼓励教师通过自学或参加技工院校组织的职业培训等形式，提高专业知识和一体化教学能力。

2. 按照《南京技师学院“先进制造与服务”教学实训中心设计方案》要求，组织教师利用暑期等节假日，赴上海交通大学、西门子公司、上海交通大学实训基地，参加社会实践和专项培训活动，全面提升教师的综合技术技能水平。

（二）利用信息化技术，提升实训中心管理水平

1. 采用智能楼宇技术，建设信息化门禁识别系统，改造综合教学楼智能电力控制、智能照明等，节约能源，科学管理，确保安全。

2. 采用院系二级管理的原则，制定实训中心管理制度，分工明确，科学调度，落实责任，合理分配教学资源，全面提高实训中心管理水平。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）绩效评价组织实施

1. 评价目的。了解本项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，促进实施单位管理好项目，提高财政资金的使用效益，确保2022年度学院“先进制造与服务”教学实训中心建设工作完成。

2. 评价原则。遵循科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则和绩效相关原则。

3. 评价方法。依据财政部《关于财政资金绩效评价管理办法》、省财政厅《江苏省财政专项资金绩效管理办法》、市财政局《南京市级财政预算绩效管理办法》等相关规定，联系项目特点，运用评价体系及评分标准，设置了5个一级指标、11个二级指标、24个三级指标体系；同时结合实际情况，进行整理、分析、汇总，对本项目进行客观公正的评价。

4. 评价组织实施。组织相关职能部门，对2022年度学院“先进制造与服务”教学实训中心建设涉及的各分项目进行逐项检查和分类评价，按照时间节点要求序时推进工作进度。

（二）绩效分析

1. 项目绩效目标评价分析。

（1）目标明确性分析。该项目绩效目标具体、明确，能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，符合标准。

（2）目标合理性分析。该项目绩效目标与项目年度任务数相对应，当年绩效目标相对合理。

（3）目标细化程度分析。该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，分级逐项反映具体目标任务，设置科学合理。

2. 项目执行评价分析。

（1）资金使用及管理情况分析。2022年度学院“先进制造与服务”教学实训中心建设工作市级专项资金预算2196.9万元，已及时、足额下达资金指标。按照项目执行进度和政府采购合同约定当年支出2186.17万元。项目专项通过市财政集中支付管理系统支付，在提交支付申请的同时向财政提供相应的中标通知书和其他证明材料，经财政审核后完成支付。

（2）项目组织情况分析。通过政府采购确定项目的中标承建单位，对各阶段的工作内容列出计划安排、提出质量要求和规范，分别开展了如下工作：点位确认、到货验货、安装调试、内部测试、联调测试、使用测试、项目验收等。

（3）项目管理情况分析。项目管理统一按照各实训单元要求，并且引入了第三方监理上海交通大学，负责整体进度的把控工作和建设质量的监管。工作中严格执行监理监督管理制度，严格执行一系列建设规范要求，实行定期例会制度，全面保障项目规范建设。

3. 项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析。根据市政府和市财政局对项目可行性研究报告和项目预算的批复，2022年度“先进制造与服务”教学实训中心建设项目预算2196.9万元，项目全部按照政府采购规定实施采购。

（2）项目效率性分析。2022年度“先进制造与服务”教学实训中心建设主体工作已于年底前完成。

（3）项目效益性分析

社会效益分析：“先进制造与服务”教学实训中心面向社会开放，为社会提供技能大赛、再就业培训与深造培训、对外培训/实训、职业技能认定等功能与服务，将实训中心打造成南京市先进制造实训示范基地，从而为南京培养更多高素质的技术技能型人才，这些人才在企业中将发挥积极的带头带动作用，本项目实施后具有良好的社会效益。一是以就业为导向，面向企业在职职工、下岗失业人员、外来务工人员、新生劳动力、现退役军人、两后生、未就业大学生、农村转移劳动力等不同社会群体开展多层次、多形式的技能培训，培养再就业和再深造能力；二是树立技工教育智能/先进制造实训中心建设标杆和示范基地，提升南京市技工院校整体实力与竞争力；三是发扬学院长期以来作为江苏省乃至国家技能大赛举办和集训基地的优良传统，将学院“先进制造与服务”教学实训中心打造成为国家级智能制造/先进制造相关技术领域技能大赛的承办实体和集训基地；四是发挥职业技能等级认定职能，发挥实训中心在智能制造/先进制造职业教育和职业培训领域的优势，拓展智能制造/先进制造相关专业职业技能等级认定工种。

经济效益分析：通过提供对外培训/实训服务、各类比赛设备场地服务实现创收，如企业技能型人才深造培训、竞赛等；以企业需求为导向，推进专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与工作过程对接，定向为企业培养急需的技术技能人才，企业通过赞助、奖学金和创业基金等形式给予学院资金支持；对外承接项目，利用先进制造与服务教学实训中心场地、软硬件设备对外承接项目为学生提供实训机会，同时实现实训中心的创收，如3D打印实训室、三维建模实训室、数字化设计实训室、先进制造实训室等均可提供对外服务。

附件：指标体系得分情况

南京技师学院

2023年5月31日

附件

指标体系得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 4 | 立项文件依据充分、有效得4分；否则不得分。 | 4 |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 4 | 立项程序规范得4分；否则不得分。 | 4 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 4 | 绩效目标设定合理得4分；否则不得分。 | 4 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 4 | 绩效指标明确得4分；否则不得分。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 4 | 立项程序规范得4分；否则不得分。 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 合理 | 4 | 资金分配合理得4分；否则不得分。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 4 | 资金到位率100%得4分；每递减10%扣1分。 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 100% | 4 | 预算执行率100%得4分；每递减10%扣1分。 | 3.9 |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 资金使用合规得4分；否则不得分。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 4 | 管理制度健全得4分；否则不得分。 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 4 | 制度执行有效得4分；否则不得分。 | 4 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增软硬件教学设备台套数量 | ≥2223台套 | 5 | 新增软硬件教学设备台套数量≥2223台套得5分；每递减10%扣1分。 | 5 |
|  |  | 新增实训室数量 | ≥36间 | 5 | 新增实训室数量≥36间得5分；每递减10%扣1分。 | 5 |
|  |  | 新增教学实训工位数量 | ≥1070个 | 5 | 新增教学实训工位数量≥1070个得5分；每递减10%扣1分。 | 5 |
|  |  | 新增智能控制相关实训设备台套数 | ≥30台套 | 4 | 新增智能控制相关实训设备台套数≥30台套得5分；每递减10%扣1分。 | 4 |
|  |  | 购置教学用软件数量 | ≥240套 | 4 | 购置教学用软件数量≥240套得4分；每递减10%扣1分。 | 4 |
|  | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | ＝100% | 5 | 设备购置验收合格率100%得5分；每递减10%扣1分。 | 5 |
|  |  | 室训室整体竣工验收合格率 | ＝100% | 5 | 室训室整体竣工验收合格率100%得5分；每递减10%扣1分。 | 5 |
|  | 时效指标 | 采购计划完成及时率 | ＝100% | 3 | 采购计划完成及时率100%得3分；每递减10%扣1分。 | 3 |
| 效益指标 | 社会效益 | 开设新专业数量 | ≥2 | 4 | 开设新专业数量≥2个得4分，每递减1个扣2分；。 | 4 |
|  |  | 可同时容纳学生实习实训人数 | ≥2000 | 4 | 可同时容纳学生实习实训人数≥2000人得4分；每递减10%扣1分。 | 4 |
|  | 可持续影响 | 年平均培养高技能（获高级工以上职业技能等级相关证书）人才数量 | ≥1000 | 4 | 年平均培养高技能（获高级工以上职业技能等级相关证书）人才数量≥1000人得4分；每递减10%扣1分。 | 3 |
| 满意度指标 | 满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 4 | 教师满意度≥95%得4分；每递减10%扣1分。 | 4 |
|  |  | 学生满意度 | ≥95% | 4 | 学生满意度≥95%得4分；每递减10%扣1分。 | 4 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  | 98.9 |