南京技师学院“先进制造与服务”教学实训中心配套能力建设项目绩效自评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

近年来，江苏省及南京市经济转型、产业升级对高技能人才的数量和结构提出了新要求，学院现有的办学空间与实训条件在一定程度上制约了办学水平和质量的提升。为坚持和加强党的领导、适应地区经济和产业发展规划、建立健全高技能人才培养机制、紧扣全省全市经济发展和产业升级步伐，学院联合上海交通大学经过多轮调研、考察与研讨，形成了《南京技师学院“先进制造与服务”教学及实训中心》规划。

2020年12月，市发改委对我院“先进制造与服务”教学及实训中心配套能力建设项目（以下简称“配套能力建设项目”）予以正式批复（宁发改投资字〔2020〕846号），批复项目总投资680.49万元，其中工程费用566.28万元，其他费用81.81万元，预备费32.4万元，所需资金由市财政解决。该费用主要用于实训室及教室改造内容，改造装修总面积7172.3m2,中实训教室4269.36m2，普通教室654.77m2，讨论室、准备间635.67m2，走廊等区域1612.5m2。具体建设内容包括拆除工程、装修改造及消防改造等。

配套能力建设项目由上海交大设计院有限公司负责设计，在充分了解学院需求基础上，对教学实训中心进行深化设计。通过丰富的教学表现形式，创建一个独特而有趣的教学空间。因此在设计中，特别注重色彩与空间体块形体之间的流畅有序衔接，提升空间设计感，创建一个激发学习氛围的趣味教学空间。整体设计充满现代气息。为满足实训场所照明及学生长时间实训需求，在施工中特别安装护眼LED灯具，暖色光源更显温馨。新冠疫情给该项目实施造成诸多不利因素，通过合理规划工序，科学调配人员，参建单位互相协调配合，使得该工程顺利竣工，最终通过消防审验取得工程竣工备案证。

（二）项目资金情况

2022年度，市财政安排专项资金463万元，拨付到位463万元，资金到位100%；实际支出458.47万元，预算执行率99%，资金支付结合项目开展情况和进度，按照政府采购合同约定支付。

（三）绩效目标

1. 绩效总目标：

（1）项目实施规范。该项目为市发改委审批重点项目，学院严格按照项目审批要求及学院内控制度推进项目实施。严谨细致抓好工程管理，设计、招标、资金支付、施工、审计、验收等各环节工作。

（2）项目资金支出规范。项目服务单位及工程施工单位资金支付均按合同、经监理、审计审核，报请学院党委会批准后支付，支付行为规范。

（3）项目施工文明安全。安全是底线，发生安全事故将对整个项目造成及其严重的影响。在项目实施过程中，通过定期检查、安全提醒等方式，避免了安全事故的出现。

2. 年度目标：

（1）完成施工单位及其他配套服务单位招标工作，按计划推进项目实施。

（2）完善项目开工前的各项准备工作，办理施工许可。

（3）加强施工安全管控，确保项目无安全责任事故发生。

（4）按计划，保质保量完成项目竣工验收。

二、评价结论

（一）评价对象与范围

根据专项资金具体投向及实施内容，纳入本次绩效评价对象为市财政专项资金463万元。评价范围主要包括：项目实施规范性、项目资金支出规范性、项目实施完成度、项目实施安全性及项目建成后社会效益情况。

评价基准日定为2022年12月31日。

（二）评价结论与评分结果

经实施评价程序，从整体上看，本单位负责的项目管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标达标良好，项目的建成使用增加了学生实训场地面积，改善了实训条件，为学院教育教学高质量发展提供基础性保障。根据专项资金预算执行涉及到的资料及相关凭证，在全面整理分析的基础上，经过对项目决策方面（项目立项、绩效目标、资金投入）、项目过程方面（资金管理、组织实施）、项目产出及项目效益、满意度等方面多元分析，按照“财政专项资金绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分98.9分（详见附件），评价等次为“优”。

三、项目做法及成效

配套能力建设项目的顺利实施，建成并投入使用，为学院教学实训提供了基础性场地设施保障，助力培养人才、学院高质量发展起到保障性作用，意义重大。

1. 充分调研科学决策，首次采用新的工程管理模式。项目实施之初，通过调研，认为本项目将后期需实施的设计、监理、造价、招标代理等单位的招标连同本次开展的项目管理招标合并为全过程工程咨询服务招标，将有助于降低项目管理沟通协调成本，提高服务效率，非常契合我院中心建设实际需求。

2. 按照规范及程序，有序推进项目实施。项目按照发改委要求，对项目涉及施工、服务等单位，采取公开招标，使得项目招标透明公正公开。项目建设全过程规范管理，从施工图纸审核、施工许可证办理、建设工程消防设计审查等一系列审批流程，项目竣工验收后，直至取得项目消防验收合格意见书及工程竣工备案证，均按规定程序执行。施工单位招标采购项目在市公共资源交易中心挂网招标，但先后因中标候选人有关投诉问题产生三次流标。学院主要负责同志先后二次前往南京市住建委进行政策咨询，并结合招标代理意见建议，学院严格按相关法规及学院内控制度，经充分讨论后实施。

3. 强化安全管理，确保无事故发生。“安全第一，预防为主”是企业安全生产的工作方针。针对本项目在过程中存在砸墙、用电、用水等问题，极易造成安全事故发生的情况。学院管理人员同工程监理一道对施工现场进行安全性检查，对工人不戴安全帽作业等行为提出了批评教育，并要求立即整改，消除安全隐患。同时，项目加强疫情管控，通过检查入校人员核酸检测结果、苏康码，对在校人员采取每日核酸检测手段，坚决杜绝了疫情在学院的传播，保障了全院师生的健康安全及项目的顺利建成。

四、存在问题及原因分析

新冠疫情的发生对配套能力建设项目施工招标及后续实施都产生了极大的影响。自2020年初新冠疫情横扫我国，包括建筑业在内的各行业受疫情影响严重，经济发展速度放缓。施工单位对工程类项目招投标竞争异常激烈。该项目资金有保障，项目建设难度低，建设时间较短，被建筑企业视为“香饽饽”。参与竞争企业为获取项目，互相投诉，导致项目处理投诉时间过长，客观上影响了项目的顺利实施。

五、有关建议

进一步探索学院大型工程管理模式。该项目是学院工程管理第一次采用全过程管理模式，将原项目管理、监理、设计、跟审等工作合并由一家单位负责，能够有效提高工作效率，提升工程类项目建设效能。目前，省市正在对政府投资工程“集中建设”进行积极探索和实践，该模式具有管理执行力提高，政府投资效益进一步提升；技术管理团队稳定，专业化水平进一步提升；管理规范化程度提高，监管力度进一步提升等特点。学院也正在积极研究探索，将根据实施项目的特点采用新的工程管理模式。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）自评价工作开展情况

1. 自评价基本情况。本次绩效自评价对象是2022年度南京技师学院“先进制造与服务”教学实训中心配套能力建设项目资金预算绩效。目的是通过开展绩效自评价，促进专项资金预算绩效管理水平。评价坚持科学规范、客观公正的原则。绩效评价指标体系由决策、过程、产出、效益指标四部分组成。

2. 自评价实施情况。本次自评价包括调研沟通、收集评价资料、确定指标体系、 明确绩效评价方法、形成评价方案、对照体系评分、撰写评价报告等步骤。

指标体系选取有代表性、且能代表专项资金绩效的核心指标，指标的评分根据各项指标在评价体系中的重要程度确定。绩效评价结果实施百分制和四级分类：等级为优、良、中、差。

（二）其他需要说明的地方

本单位无其他要说明的情况。

附件：指标体系得分情况

南京技师学院

2023年5月31日

附件

指标体系得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 4 | 立项文件依据充分、有效得4分；否则不得分。 | 4 |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 4 | 立项程序规范得4分；否则不得分。 | 4 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 3 | 绩效目标设定合理得3分；否则不 得分。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 3 | 绩效指标明确得3分；否则不得分。 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 3 | 立项程序规范得3分；否则不得分。 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | 合理 | 3 | 资金分配合理得3分；否则不得分。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | =100% | 5 | 资金到位率 100%得5分；每递减10%扣1分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | =100% | 5 | 预算执行率 100%得5分；每递减10%扣1分。 | 4.9 |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 5 | 资金使用合规得5分；否则不得分。 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 5 | 管理制度健全得5分；否则不得分。 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 5 | 制度执行有效得5分；否则不得分。 | 5 |
| 产出 | 项目产出 | 项目建成情况 | 完成 | 5 | 项目建成得5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 项目验收情况 | 完成 | 5 | 项目通过验收，取得竣工备案证得5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 项目安全情况 | 完成 | 5 | 项目实施期间，无重大安全责任事故得5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 消防验收情况 | 完成 | 5 | 取得住建部门消防专业验收通过得5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 疫情防控情况 | 优秀 | 5 | 施工期间，未发生一起疫情传播，防控效果优秀得5分。 | 5 |
|  |  | 环境检测情况 | 合格 | 5 | 经专业检测机构检测，检测结果均为合格，得5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 材料检测情况 | 合格 | 5 | 施工期间，建筑材料经第三方检测合格方可使用，得5分，否则不得分。 | 5 |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 显著 | 5 | 配套能力建设项目建成后，教学实训中心设备具备安装调试条件，得5分。 | 5 |
|  |  | 环境效益 | 显著 | 5 | 项目实施后，各楼层及教室内照明、环境氛围得到极大改善，提升效果显著得5分。 | 5 |
|  |  | 可持续性 | 显著 | 5 | 项目完成后，为发挥实训效能提供保障，可持续性强。 | 5 |
|  |  | 使用部门满意度 | 较好 | 5 | 使用满意度好得5分，较好的4分，基本满意得3分。 | 4 |
| 得分合计 |  |  |  |  |  | 98.9 |